## Descripcion
[14 empty] | I | R | RT
Consecutivo | R/I/RT | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | R | 20/02/2022 | Probabilidad que no se listen los vuelos de la pagina travelocity de manera adecuada |  | Validar el párametro se encuentre configurado en el ambiente de certificaciòn para las consultas del portal de la sessiòn de vuelos. | Tecnología e Información | Desarrollador Tyba | 20/02/2022 | 3 | 25% | 0.75 | Cerrado | 21/03/2022
2 | R | 20/02/2022 | Probabilidad de que el sistema no este filtrando (Precio más bajo, precio más alto,Duración más corta o larga,Salida más temprano o último, llegada temprana o último) de manera correcta |  | Validar la lógica aplicada en el front liste y filtre segùn la necesidad del cliente para tomar vuelos que cubran sus expectativas. | Tecnología e Información | Desarrollador Tyba | 20/02/2022 | 3 | 50% | 1.5 | Cerrado | 21/03/2022
3 | R | 20/02/2022 | Probabilidad de que el sistema no esté disponible para realizar resevas de vuelos. |  | Gestionar la disponibilidad del ambiente con el área encargada, para retomar las pruebas. | Infraestructura | Infraestructura Tyba | 20/02/2022 | 2 | 25% | 0.5 | Cerrado | 21/03/2022
0
0
0
0
0
Note on B2: BANCOLOMBIA S.A.: Riesgo ® - Incidente (I) - Riesgo Técnico (RT)
Note on L2: BANCOLOMBIA S.A.: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 25% - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 50% - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 75% - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 100% - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (0%-25%) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (26%-50%) Puede ocurrir
3 - Moderado | (51%-75%) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (100%) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
< 2 - Bajo
2 <= x < 3 - Médio
>= 3 - Alto